## ورقة1
الخطة التشغيلة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظةموقق لعام2024م
م | الهدف التشغيلي | الأهداف التفصيلية | المسؤول عن الهدف التشغيلي | الإجراءات لتحقيق الهدف | الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | البناء التأسيسي | الإنتهاء من كتابة عقد ايجار المباني | المدير التنفيذي | خطاب تفويض + إصدار شهادة الأمن والسلامة + تقارير هندسية للمباني | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 1 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 2
|  | ترميم مباني الجمعية |  | التنسيق مع لجنة الاستثمار والأوقاف | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 5
|  | رفع طلب دعم لترميم الكباني |  | الموارد المالية | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 1 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4
|  | دورات تدريبية ضمن متطلبات الحوكمة لمجلس الإدارة |  | التنسيق مع مدرب عبر برنامج zoom | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 5 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 8
2 | استقطاب وتأهيل الموارد البشرية | تأهيل الموظفين لاستخدام التقنية في الاعمال الإدارية. | مجلس الإدارة + المدير التنفيذي | تدريب العاملين وتكليفهم بمهام عمل | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 2; الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 11
|  | إقامة ورش عمل للموظفين |  | التنسيق مع مدرب عبر برنامج zoom | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 8 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 10
|  | استقطاب المتطوعين للجمعية. |  | التسجيل في المنصة وطرح الفرص التطوعية | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 5 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 6
4 | العلاقات العامة | الإتصال المؤسسي | إدارة الجمعية + المساعد الإداري | عقد الشراكات المجتمعية وتوقيع الاتفاقيات | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4
|  | تفعيل برامج التواصل الاجتماعي |  | إنشاء الحسابات ونشر برامج وتقارير الجمعية | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 1
|  | نشر موقع الجمعية |  | عبر حساب الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4
|  | إعداد التقارير السنوية لأعمال ومنجزات الجمعية (مرئية –مقروءة) ونشرها. |  | التنسيق لإعداد التقارير الربعية | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4; الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 8; الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 12
البرامج والمشاريع
5 | برامج ومشاريع الجمعية المقرر تنفيذها لعام 2024م | خيركم من تعلم القرآن وعلمه |  | طلب الموافقة من الجهة المشرفة
|  | الدورة الرمضانية |  | طلب الموافقة من الجهة المشرفة | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4
|  | برامج تدريبية لفتيات الدار |  | التنسيق مع جمعية طموح للفتيات | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 4
|  | ترميم دار عائشة النسائية |  | التعاقد مع مؤسسة رسمية مختصة بالمقاولات | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 12
6 | تنمية الموارد المالية | رفع طلبات دعم للبرامج والمشاريع | إدارة الموارد المالية+ المدير التنفيذي | توقيع الإتفاقية مع الجهات المانحة | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 1 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 3
|  | تسويق مشاريع الجمعية |  | حصر البرامج المنفذة وبيانات الجمعية وإعداد ملف بذلك | bar: الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 7 to الخطة الزمنية للتنفيذ بالأشهر لعام 2024م 9
رئيس مجلس الإدارة
سعد بن حمود حامد الفطيمان